## 기말까지
알파 채널이 추가된 png 파일 만들기 - 실제 개발 일정
분류 | 항목 |  | 11월 | [16 empty] | 12월
|  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
기획 | 개발 제안서 | 주제 선정 | bar: 1주차 토 14
주요 기능 제안 | bar: 1주차 토 14
예상 결과 명세 | bar: 1주차 토 14
개발 일정 수립 | bar: 1주차 토 14
| 요구사항 분석 | 피드백 및 방향 수정 | bar: 1주차 수 18 to 1주차 목 19
주요 기능 구체화 | bar: 1주차 월 16; 1주차 수 18 to 1주차 목 19
기능별 필요 기술 명세 | bar: 1주차 월 16; 1주차 수 18 to 1주차 목 19
| 자료 수집 | 이미지 자료 수집 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
| 프로그램 단계 구성 | 프로그램 동작 순서 구상 | bar: 1주차 목 19 to 2주차 토 21
프로그램 UI 틀 구상 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
개발 | 필요 기술 예제 및 개념 복습 | 이미지 색상 표현 방식 복습 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
ROI 기술 복습 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
키보드 이벤트 처리 복습 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
마우스 이벤트 처리 복습 | bar: 1주차 금 20
창 관리 복습 | bar: 1주차 금 20
트랙바 기술 복습 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
쓰레시 홀드 기술 복습 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
이미지 연산 복습 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
비트 와이즈 연산 복습 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
역투영 기술 복습 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
마스킹 기술 복습 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
| 이미지 삽입, 저장 | 이미지 불러오기 및 삽입 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
이미지 표현 방식 변경하여 저장 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
알파 채널값 변경 코드 구현 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
| 역투영 응용 (기능 1) 테스트 | 역투영으로 영역 선택 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
선택 영역 저장 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 쓰레시 홀드 응용 (기능 2) 테스트 | 흑백 이미지 쓰레시 홀드 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
적응형 쓰레시 홀드 | bar: 2주차 월 23
오츠의 알고리즘 적용 | bar: 2주차 토 21
임계값 임의 변경 적용 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
트랙바 만들기 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
트랙바로 임계값 변경 적용 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
선택 영역 저장 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 마스킹 응용 (기능 3) 테스트 | 클릭한 픽셀의 값 가져오기 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
Hue값으로 마스크 분리 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
트랙바 만들기 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
트랙바로 임계값 변경 적용 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
선택 영역 저장 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 키보드 입력에 따른 선택 기능 | ROI 선택 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
이미지 확대 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
이미지 축소 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
이미지 초기화 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
이미지 미리보기 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
이미지 저장 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 중간 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출 | bar: 2주차 금 27 to 3주차 토 28
| 이미지 노이즈 제거 | 이미지 컨볼루션 연산 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
이미지 모폴로지(열기, 닫기) 연산 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 선택 영역 저장 | 선택 영역 알파채널 값 설정 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
임시 저장된 해당 이미지 저장 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 응용 프로그램 구현 | 이미지 불러오기 및 삽입 | bar: 3주차 수 2 to 3주차 목 3
이미지 미리보기 (마우스 이벤트) | bar: 3주차 수 2 to 3주차 목 3
영역 침범 출력 알고리즘 구현 | bar: 3주차 수 2 to 3주차 금 4
이미지 합성 | bar: 3주차 수 2 to 3주차 금 4
이미지 저장 | bar: 3주차 목 3 to 3주차 금 4
테스트 | 최종 점검 | GUI 결합 기능 테스트 | bar: 3주차 목 3
미흡한 부분 보완 | bar: 3주차 목 3 to 4주차 토 5
| 최종 보고서 | ppt 작성 및 발표자료 | bar: 3주차 목 3 to 4주차 토 5
보고서 작성 | bar: 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
|  |  | 제안 |  |  |  | 수정 | [10 empty] | 중간 | [8 empty] | 최종

## 중간까지
알파 채널이 추가된 png 파일 만들기 - 실제 개발 일정
분류 | 항목 |  | 11월 | [16 empty] | 12월
|  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
기획 | 개발 제안서 | 주제 선정 | bar: 1주차 토 14
주요 기능 제안 | bar: 1주차 토 14
예상 결과 명세 | bar: 1주차 토 14
개발 일정 수립 | bar: 1주차 토 14
| 요구사항 분석 | 피드백 및 방향 수정 | bar: 1주차 수 18 to 1주차 목 19
주요 기능 구체화 | bar: 1주차 월 16; 1주차 수 18 to 1주차 목 19
기능별 필요 기술 명세 | bar: 1주차 월 16; 1주차 수 18 to 1주차 목 19
| 자료 수집 | 이미지 자료 수집 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
| 프로그램 단계 구성 | 프로그램 동작 순서 구상 | bar: 1주차 목 19 to 2주차 토 21
프로그램 UI 틀 구상 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
개발 | 필요 기술 예제 및 개념 복습 | 이미지 색상 표현 방식 복습 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
ROI 기술 복습 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
키보드 이벤트 처리 복습 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
마우스 이벤트 처리 복습 | bar: 1주차 금 20
창 관리 복습 | bar: 1주차 금 20
트랙바 기술 복습 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
쓰레시 홀드 기술 복습 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
이미지 연산 복습 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
비트 와이즈 연산 복습 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
역투영 기술 복습 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
마스킹 기술 복습 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
| 이미지 삽입, 저장 | 이미지 불러오기 및 삽입 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
이미지 표현 방식 변경하여 저장 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
알파 채널값 변경 코드 구현 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
| 역투영 응용 (기능 1) 테스트 | 역투영으로 영역 선택 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
장단점 분석
선택 영역 저장
| 쓰레시 홀드 응용 (기능 2) 테스트 | 흑백 이미지 쓰레시 홀드 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
적응형 쓰레시 홀드 | bar: 2주차 월 23
오츠의 알고리즘 적용 | bar: 2주차 토 21
임계값 임의 변경 적용 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
트랙바 만들기 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
트랙바로 임계값 변경 적용 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
장단점 분석
선택 영역 저장
| 마스킹 응용 (기능 3) 테스트 | 클릭한 픽셀의 값 가져오기 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
Hue값으로 마스크 분리 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
트랙바 만들기 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
트랙바로 임계값 변경 적용 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
장단점 분석
선택 영역 저장
| 키보드 입력에 따른 선택 기능 | ROI 선택 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
이미지 확대 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
이미지 축소 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
이미지 초기화 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
이미지 미리보기
이미지 저장
| 중간 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출 | bar: 2주차 금 27 to 3주차 토 28
| 이미지 처리 | 이미지 노이즈 제거
| 선택 영역 저장 | 선택 영역 알파채널 값 설정
임시 저장된 해당 이미지 저장
| 응용 프로그램 구현 | UI 구현
이미지 합성
이미지 미리보기
이미지 저장
테스트 | 최종 점검 | GUI 결합 기능 테스트
미흡한 부분 보완
| 최종 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출
|  |  | 제안 |  |  |  | 수정 | [10 empty] | 중간 | [8 empty] | 최종

## 앞으로 남은거
알파 채널이 추가된 png 파일 만들기 - 실제 개발 일정
분류 | 항목 |  | 11월 |  |  | 12월
|  |  | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
|  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
개발 | 역투영 응용 (기능 1) 테스트 | 역투영으로 영역 선택 | bar: 3주차 토 28
장단점 분석 | bar: 3주차 월 30
선택 영역 저장 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 쓰레시 홀드 응용 (기능 2) 테스트 | 흑백 이미지 쓰레시 홀드 | bar: 3주차 토 28
적응형 쓰레시 홀드 | bar: 3주차 토 28
오츠의 알고리즘 적용 | bar: 3주차 토 28
임계값 임의 변경 적용 | bar: 3주차 토 28
트랙바 만들기 | bar: 3주차 토 28
트랙바로 임계값 변경 적용 | bar: 3주차 토 28
장단점 분석 | bar: 3주차 월 30
선택 영역 저장 | bar: 3주차 수 2
| 마스킹 응용 (기능 3) 테스트 | 클릭한 픽셀의 값 가져오기 | bar: 3주차 토 28
Hue값으로 마스크 분리 | bar: 3주차 토 28
트랙바 만들기 | bar: 3주차 토 28
트랙바로 임계값 변경 적용 | bar: 3주차 토 28
장단점 분석 | bar: 3주차 월 30
선택 영역 저장 | bar: 3주차 수 2
| 키보드 입력에 따른 선택 기능 | ROI 선택 | bar: 3주차 토 28
이미지 확대 | bar: 3주차 토 28
이미지 축소 | bar: 3주차 토 28
이미지 초기화 | bar: 3주차 토 28
이미지 미리보기 | bar: 3주차 수 2 to 3주차 목 3
이미지 저장 | bar: 3주차 수 2
| 중간 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출 | bar: 3주차 토 28
| 이미지 처리 | 이미지 노이즈 제거 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 선택 영역 저장 | 선택 영역 알파채널 값 설정 | bar: 3주차 수 2
임시 저장된 해당 이미지 저장 | bar: 3주차 수 2
| 응용 프로그램 구현 | 이미지 불러오기 및 삽입 | bar: 3주차 목 3
이미지 합성 | bar: 3주차 목 3 to 3주차 금 4
이미지 미리보기 | bar: 3주차 목 3
추가 기능(추후 추가) | bar: 3주차 목 3 to 3주차 금 4
이미지 저장 | bar: 3주차 목 3 to 3주차 금 4
테스트 | 최종 점검 | GUI 결합 기능 테스트 | bar: 4주차 토 5
미흡한 부분 보완 | bar: 4주차 토 5
| 최종 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출 | bar: 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
|  |  |  | 중간 | [8 empty] | 최종