## Sheet1
My Simple Image Editor 개발 일정 계획
분류 | 항목 |  | 11월 | [16 empty] | 12월
|  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
기획 | 개발 제안서 | 주제 선정 | bar: 1주차 토 14
주요 기능 제안 | bar: 1주차 토 14
예상 결과 명세 | bar: 1주차 토 14
개발 일정 수립 | bar: 1주차 토 14
| 요구사항 분석 | 주요 기능 구체화 | bar: 1주차 월 16; 1주차 수 18 to 1주차 목 19
기능별 필요 기술 명세 | bar: 1주차 월 16; 1주차 수 18 to 1주차 목 19
필요 기술에 대한 공부 | bar: 1주차 수 18 to 2주차 토 21; 2주차 월 23; 2주차 수 25 to 3주차 토 28; 3주차 월 30; 3주차 수 2 to 3주차 금 4
pyQT 알아보기 및 공부 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
| 프로그램 단계 구성 | 프로그램 동작 순서 구상 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
프로그램 UI 틀 구상 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
개발 | 이미지 삽입, 저장 (기능 1) 테스트 | 이미지 불러오기 및 삽입 | bar: 2주차 토 21
추가 이미지 불러오기 | bar: 2주차 토 21
이미지 저장 | bar: 2주차 토 21
이미지 다른 이름으로 저장 | bar: 2주차 토 21
| 이미지 보정 (기능 1) 테스트 | 트랙바 만들기 | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
이미지 밝기 조절 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
이미지 채도 조절 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
이미지 색상 조절 | bar: 2주차 월 23; 2주차 수 25
| ROI 영역 선택 (기능 2) 테스트 | 이미지 ROI 자르기 | bar: 2주차 수 25
ROI 격자무늬 출력 | bar: 2주차 수 25
ROI 영역 저장 | bar: 2주차 수 25
| 회전 (기능 2) 테스트 | 이미지 회전 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 목 26
| 이미지 특정 영역 선택 (기능 3) 테스트 | 트랙바 만들기 | bar: 2주차 목 26
이미지 특정 영역 선택하기 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
이미지에 알파채널 추가 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
변환한 이미지 저장 | bar: 2주차 금 27 to 3주차 토 28
| 이미지 합성 (기능 4) 테스트 | 이미지 합성하기 | bar: 2주차 금 27 to 3주차 토 28
이미지 위치 미리보기 | bar: 2주차 금 27 to 3주차 토 28
이미지 위에 글씨쓰기 | bar: 2주차 금 27 to 3주차 토 28
| 중간 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출 | bar: 2주차 금 27 to 3주차 토 28
| GUI 구현 | 기능 1 UI로 구현 | bar: 3주차 토 28; 3주차 월 30
기능 2 UI로 구현 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
기능 3 UI로 구현 | bar: 3주차 수 2 to 3주차 금 4
기능 4 UI로 구현 | bar: 3주차 목 3 to 3주차 금 4
테스트 | 최종 점검 | GUI 결합 기능 테스트 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5
미흡한 부분 보완 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5; 4주차 월 7
| 최종 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출 | bar: 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
|  |  | 제안 | [14 empty] | 중간 | [8 empty] | 최종