## Sheet1
알파 채널 추가 png 저장하기 - 개발 일정 계획
분류 | 항목 |  | 11월 | [16 empty] | 12월
|  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
기획 | 개발 제안서 | 주제 선정 | bar: 1주차 토 14
주요 기능 제안 | bar: 1주차 토 14
예상 결과 명세 | bar: 1주차 토 14
개발 일정 수립 | bar: 1주차 토 14
| 요구사항 분석 | 피드백 및 방향 수정 | bar: 1주차 수 18 to 1주차 목 19
주요 기능 구체화 | bar: 1주차 월 16; 1주차 수 18 to 1주차 목 19
기능별 필요 기술 명세 | bar: 1주차 월 16; 1주차 수 18 to 1주차 목 19
| 프로그램 단계 구성 | 프로그램 동작 순서 구상 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
프로그램 UI 틀 구상 | bar: 1주차 목 19 to 1주차 금 20
| 필요 기술 예제 및 개념 복습 | 이미지 색상 표현 방식 복습 | bar: 1주차 금 20
ROI 기술 복습 | bar: 1주차 금 20
역투영 기술 복습 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
트랙바 기술 복습 | bar: 2주차 화 24 to 2주차 목 26
쓰레시 홀드 기술 복습
마스킹 기술 복습 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
| 이미지 삽입, 저장 | 이미지 불러오기 및 삽입 | bar: 1주차 금 20
알파 채널 추가하여 저장 | bar: 1주차 금 20
| 역투영 응용 (기능 1) 테스트 | 역투영으로 이미지 선택 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
장단점 분석 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21
원인 분석 및 보완책 찾기 | bar: 1주차 금 20 to 2주차 토 21; 2주차 월 23
추가 응용 (추후 추가) | bar: 2주차 토 21; 2주차 월 23
| 쓰레시 홀드 응용 (기능 2) 테스트 | 흑백 이미지 쓰레시 홀드 | bar: 2주차 수 25
오츠의 알고리즘 적용 | bar: 2주차 수 25
임계값 임의 변경 적용 | bar: 2주차 수 25
트랙바 만들기 | bar: 2주차 수 25 to 2주차 금 27
트랙바로 임계값 변경 적용 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
장단점 분석 | bar: 2주차 목 26 to 2주차 금 27
원인 분석 및 보완책 찾기 | bar: 2주차 목 26 to 3주차 토 28
추가 응용 (추후 추가) | bar: 2주차 목 26 to 3주차 토 28
| 중간 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출 | bar: 2주차 금 27 to 3주차 토 28
| 마스킹 응용 (기능 3) 테스트 | Hue값으로 마스크 분리 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
트랙바 만들기 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
트랙바로 임계값 변경 적용 | bar: 3주차 월 30; 3주차 수 2
장단점 분석 | bar: 3주차 수 2 to 3주차 목 3
원인 분석 및 보완책 찾기 | bar: 3주차 수 2 to 3주차 금 4
추가 응용 (추후 추가) | bar: 3주차 수 2 to 3주차 금 4
| 선택 영역 알파 채널 추가하여 저장 (기능 4) | 이미지 배열 모양 변경 | bar: 3주차 금 4
알파 채널 추가하여 저장 | bar: 3주차 금 4
| 추가 기능 구현 (선택) | UI 구현 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
이미지 합성 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
이미지 미리보기 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
오목/볼록 효과 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
테스트 | 최종 점검 | GUI 결합 기능 테스트 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
미흡한 부분 보완 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
| 최종 보고서 | 보고서, ppt 작성 및 제출 | bar: 3주차 금 4 to 4주차 토 5; 4주차 월 7 to 4주차 화 8
|  |  | 제안 |  |  |  | 수정 | [10 empty] | 중간 | [8 empty] | 최종